

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАТВЕЕВО – КУРГАНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАТВЕЕВО - КУРГАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МАТВЕЕВО – КУРГАНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**17.04.2016 № 116 п. Матвеев Курган**

|  |
| --- |
| **«Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Матвеево-Курганского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» за 2016 год»** |

В соответствии с Постановлением Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения от 16.09.2013 № 261 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Матвеево-Курганского сельского поселения»,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить годовой отчет за 2016 год о реализации муниципальной программы Матвеево-Курганского сельского поселения «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановление Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения от 11.10.2013 г. № 302.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене, подлежит размещению на официальном сайте сельского поселения в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава администрации**

**Матвеево-Курганского**

**сельского поселения Г.В.Щеткова**

Приложение

к Постановлению Администрации

Матвеево-Курганского сельского поселения

от 17.04.2017 №116

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы Матвеево-Курганского сельского поселения «Социальная поддержка граждан»**

**за 2016 год**

1. Основные результаты

1.Общие положения:

Муниципальная программа **«**Социальная поддержка граждан**»** утверждена постановлением Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения от 11.10.2013. № 302.

Общий объем программы в 2016г. составил 416,3 тыс. руб., из них:

- средства федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;

- средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб.;

- средства местного бюджета – 416,3 тыс. руб.

2. Исполнение программных мероприятий:

Повышение качества жизни отдельных категорий населения Матвеево-Курганского сельского поселения, сокращение бедности путем увеличения уровня их доходов, предоставление в соответствии с принципом доступности мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством.

Реализация муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» в 2016г. осуществлялась по следующим направлениям:

*-* Выплата пенсии за выслугу лет, служащим замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Матвеево-Курганское сельское поселение»:

Плановые показатели составили: всего – 416,3 тыс. руб., из них 0,0 тыс. руб. – средства федерального бюджета; 0,0 тыс. руб. – средства областного бюджета; 416,3 тыс. руб. - средства местного бюджета.

Кассовый расход в целом составил: всего – 416,3 тыс. руб., из них 0,0 тыс. руб. – средства федерального бюджета; 0,0 тыс. руб. – средства областного бюджета; 416,3 тыс. руб. - средства местного бюджета.

Исполнение составило 100,0%.

II. Оценка эффективности реализации Программы

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Матвеево-Курганского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» за 2016 год приведен в приложении № 1 к настоящему отчету.

Сведения о степени выполнения подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы Матвеево-Курганского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» за 2016 год приведен в приложении № 2 к настоящему отчету.

Отчет об использовании средств бюджета Матвеево-Курганского сельского поселения на реализацию муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» за 2016 год приведен в приложении № 3 к настоящему отчету.

Информация о расходах областного бюджета, районного бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Матвеево-Курганского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» за 2016 год приведен в приложении № 4 к настоящему отчету.

**Ведущий специалист Г.В.Сорокина**

Приложение 1

к Постановлению Администрации

Матвеево-Курганского сельского поселения

от 17.04.2017г. № 116

**СВЕДЕНИЯ**

**о достижении значений целевых показателей (индикаторов)**

**муниципальной программы Матвеево-Курганского сельского поселения  
«Социальная поддержка граждан» за 2016 год**

| № п/п | Целевой показатель  (наименова­ние) | Единица измере-ния | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016г | Отчетный год, план | Отчетный год, факт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Матвеево-Курганского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» | | | | | | |
| 1.1. | Доля граждан, получа­ющих меры социаль­ной поддержки в общей численности населения сельского поселения | процен-тов | 0,02 | 0,02 | 0,02 | - |

Приложение 2

к Постановлению Администрации

Матвеево-Курганского сельского поселения

от 17.04.2017г. № 116

**Сведения о степени выполнения**

**подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы Матвеево-Курганского сельского поселения**

**«Социальная поддержка граждан»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наимено­вание основного мероприятия | Ответ­ственный за исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации муниципальной про­граммы (подпро­граммы) |
| начала реа­лизации | окончания реализации | начала реа­лизации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 |
|  | Муниципальная программа Матвеево-Курганского сельского поселения «Социальная поддержка граждан на 2014-2020 годы» | | | | | | | | |
| 1. | Выплата государственной пенсии за выслугу лет | Администрация Матвеево-Курганского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2020 | 01.01.2016 | 31.12.2020 | повышение качества жизни отдельных категорий граждан населения Матвеево-Курганского сельского поселения | | - |

Приложение 3

к Постановлению Администрации

Матвеево-Курганского сельского поселения

от 17.04.2017г. № 116

**Отчет об использовании средств бюджета Матвеево-Курганского сельского поселения**

**на реализацию муниципальной программы «Социальная поддержка граждан»** **за 2015 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОМС/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | **Программа:** «Социальная поддержка граждан» | Администрация Матвеево-Курганского сельского поселения | Выполнение в полном объеме социальных обязательств перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | Весь период | Весь период | 416,3 | 416,3 |
| 2 | **Подпрограмма:** «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» |  |  | Весь период | Весь период | 416,3 | 416,3 |
| 2.1.1 | **Основное мероприятие**: Выплата государственной пенсии за выслугу лет |  |  | Весь период | Весь период | 416,3 | 416,3 |
| 3 | **Итого по муниципальной  программе:** | - | - |  |  | 416,3 | 416,3 |

Приложение 4

к Постановлению Администрации

Матвеево-Курганского сельского поселения

от 17.04.2017г. № 116

**Информация о расходах**

**областного бюджета, районного бюджета, местного бюджета**

**и внебюджетных источников на реализацию муниципальной  
программы Матвеево-Курганского сельского поселения «Социальная поддержка граждан»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы | Источник финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| 2015 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Социальная поддержка граждан » | всего | 416,3 | 416,3 |
| областной бюджет | - | - |
| районный бюджет | - | - |
| местный бюджет | 416,3 | 416,3 |
| внебюджетные источники | - | - |

Информация

о завершенных в течение года мероприятиях муниципальной программы Матвеево-Курганского сельского поселения

«Социальная поддержка граждан» в 2016 году

Эффективное функционирование системы социальной поддержки населения направлено на предоставление мер социальной поддержки, социальных гарантий и выплат в полном объеме и в доступной форме с учетом адресного подхода.

С учетом решения этих задач, выполнение в полном объеме социальных обязательств перед населением, усиление социальной поддержки, обеспечение необходимого объема и качества социальных услуг является приоритетным направлением политики поселения в социальной сфере. На первый план выходит информированность населения о своих правах на получение мер социальной поддержки, качество и доступность получения мер социальной поддержки.

Все меры социальной поддержки, гарантированные федеральным и областным законодательством, предоставляются своевременно и в полном объеме.

Меры государственной социальной поддержки остаются важнейшим инструментом преодоления негативных последствий социального неравенства и бедности.

Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан».

Реализация мероприятий Программы позволяет:

- своевременно и в полном объеме предоставлять меры социальной поддержки населению;

- оптимизировать бюджетные расходы.

Общий экономический эффект от реализации Программы будет достигнут за счет увеличения доходов отдельных категорий населения Матвеево-Курганского сельского поселения.

Социальная эффективность реализации мероприятий Программы будет выражена в улучшении качества жизни отдельных категорий населения Матвеево-Курганского сельского поселения, путем предоставления мер социальной поддержки своевременно и в полном объеме.

Ведущий специалист Г.В.Сорокина