

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАТВЕЕВО – КУРГАНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАТВЕЕВО - КУРГАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МАТВЕЕВО – КУРГАНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 70

 16 октября 2023 г. п. Матвеев Курган

Об исполнении плана реализации муниципальной

программы Матвеево - Курганского сельского поселения

«Развитие культуры в Матвеево - Курганском сельском

поселении» за 9 месяцев 2023 года .

 В соответствии с постановлением Администрации Матвеево - Курганского поселения от 28.06.2018 № 137 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Матвеево - Курганского сельского поселения», распоряжением Администрации Матвеево - Курганского поселения от 08.10.2018 № 198 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Матвеево - Курганского поселения», распоряжением Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения от 28.12.2022 № 92 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Матвеево- Курганском сельском поселении» на 2023 год:

 1. Принять к сведению отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы Матвеево - Курганского поселения «Развитие культуры в Матвеево- Курганском сельском поселении» за 9 месяцев 2023 года согласно приложению.

 2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

 3. Контроль за исполнением оставляю за собой.

Глава Администрации

 Матвеево – Курганского сельского поселения Г.В. Щеткова

Приложение

к распоряжению

от 16.10.2023г № 70

 **Отчет**

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Развитие культуры в Матвеево - Курганском сельском поселении»

за 9 месяцев 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,основного мероприятия | Ответственный исполнитель  | результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации  | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **1** | **Муниципальная программа «Развитие культуры»** | Глухих О.А.Коваленко М.А. | - Обеспечение жителей сельского поселения культурно-массовыми мероприятиями;- обеспечение сохранности зданий учреждений культуры;- создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, - расширение возможностей для духовного развития;повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | **22970,0** | **22970,0** | **15320,1** | **7349,9** |
|  | **Подпрограмма 1 «Дома культуры и другие учреждения культуры»** |  |  | **22970,0** | **22970,0** | **15320,1** | **7349,9** |
|  | **Основное мероприятие 1.1** Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений сельского поселения |  |  | 22320,0 | **22320,0** | 15209,4 | **7110,6** |
|  | **Мероприятие 1.1.1**  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений сельского поселения в рамках подпрограммы «Дома культуры и другие учреждения культуры» муниципальной программы «Развитие культуры в Матвеево-Курганском сельском поселении» (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)  |  |  | 14410,7 | 14410,7 | 8841,8 | 5568,9 |
|  | **Приоритетное мероприятие 1.1.1.1**Заработная плата |  |  |  | 10837,7 | 10837,7 | 6877,9 | 3959,8 |
|  | **Приоритетное мероприятие 1.1.1.2** Начисления на выплаты по оплате труда |  |  |  | 3573,0 | 3573,0 | 1963,8 | 1609,2 |
|  | **Мероприятие 1.1.2** Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений сельского поселения в рамках подпрограммы «Дома культуры и другие учреждения культуры» муниципальной программы «Развитие культуры в Матвеево-Курганском сельском поселении» (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд, закупка энергетических ресурсов)  |  |  |  | 7874,3 | 7874,3 | 6366,1 | 1508,2 |
|  | **Мероприятие 1.1.3** Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений сельского поселения в рамках подпрограммы «Дома культуры и другие учреждения культуры» муниципальной программы «Развитие культуры в Матвеево-Курганском сельском поселении» (Уплата прочих налогов. сборов)  |  |  |  | 35,0 | 35,0 | 1,5 | 33,5 |
|  | **Приоритетное мероприятие 1.1.3.1**Уплата иных платежей |  |  |  | 17,5 | 17,5 | 1,0 | 16,5 |
|  | **Приоритетное мероприятие 1.1.3.2**Прочие платежи |  |  |  | 17,5 | 17,5 | 0,5 | 17,0 |
|  | **Основное мероприятие 1.2**Мероприятия по организации проведению фестивалей, конкурсов,торжественных мероприятий и других мероприятий в области культуры  |  |  |  | 570,0 | 570,0 | 380,8 | 189,2 |
|  | **Мероприятие 1.3** Расходы по обеспечению содержания имущества в рамках подпрограммы«Дома культуры и другие учреждения культуры» муниципальной программы «Развитие культуры в Матвеево-Курганском сельском поселении»  |  |  |  | 80,0 | 80,0 | 15,0 | 65,0 |
|  | **Приоритетное мероприятие 1.3.1**Земельный налог и налог на имущество |  |  |  | 80,0 | 80,0 | 30,0 | 50,0 |