

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАТВЕЕВО – КУРГАНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАТВЕЕВО - КУРГАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МАТВЕЕВО – КУРГАНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ 1

11.01.2016г. п. Матвеев Курган

Об исполнении плана реализации муниципальной

программы Матвеево - Курганского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и

безопасности людей на водных объектах в Матвеево –

Курганском сельском поселении» за 12 месяцев 2015 года.

В соответствии с постановлением Администрации Матвеево - Курганского поселения от 16.09.2013 № 261 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Матвеево - Курганского сельского поселения», распоряжением Администрации Матвеево - Курганского поселения от 16.09.2013 № 61 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Матвеево - Курганского поселения», распоряжением Администрации Матвеево - Курганского поселения от 03.05.2014 № 25 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Матвеево – Курганского сельскогопоселения **«**Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Матвеево - Курганском сельском поселении»:

1. Принять к сведению отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы Матвеево - Курганского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Матвеево - Курганском сельском поселении» за 12 месяцев 2015 года согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

3. Контроль за исполнением оставляю за собой

Глава Матвеево - Курганского

сельского поселения А.Е.Шищенко

Приложение

к распоряжению Администрации

Матвеево - Курганского

сельского поселения

от 01.11.2016. № 1

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Матвеево – Курганском сельском поселении» отчетный период 12 мес. 2015 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОМС/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](file:///C:\Documents%20and%20Settings\User\Мои%20документы\Цел.%20прогр.%20ЧС%20ПБ\Отчеты\Отчет%20ПБ%20%20за%206мес.2014.docx#Par1414) | |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](file:///C:\Documents%20and%20Settings\User\Мои%20документы\Цел.%20прогр.%20ЧС%20ПБ\Отчеты\Отчет%20ПБ%20%20за%206мес.2014.docx#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1.1. | Обеспечение противопожарного водоснабжения и содержание их в исправном состоянии (гидранты) | -\\- | Увеличение количества населения спасенного при пожарах |  | 31.12.2015г. | 73,0 | 72951,0 | №2 от 12.01.2015  №257 от 20.11.2015 | |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X | |
| 2 | Подпрограмма 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Проведение профилактических противоэпидемиологических мероприятий по природно-очаговым и особо опасным инфекциям (противоклещевая обработка) | Инспектор по вопросам мобилизационной подготовки, пожарной безопасности, ГО и ЧС администрации Матвеев – Курганского сельского поселения |  | 2кв. |  | 49,1 | 49067,82 | | Дог.№ 1М от 17.03.15  №34М 16.06.15 |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 2.1.2 | Обучение руководящего состава на курсах ГО |  | 2кв. |  | 23,9 | 23934,0 | | Дог.№121 от 10.02.2015 |
| 2.1.3 | Финансирование аварийно-спасательных формирований на территории поселения |  |  | Весь период |  | 1045.2 | 1045200,0 | | № 1 от 01.01.15. |
| 2.1.4 | Стихийные бедствия |  |  |  |  | - | - | |  |
|  | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | | X |
| 3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» | | | | | | | | |
| 3.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  | |  |
| 3.1.1 | Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья,  -изготовление знаков «Купаться запрещено». | Инспектор по вопросам мобилизационной подготовки, пожарной безопасности, ГО и ЧС администрации Матвеев – Курганского сельского поселения | Уменьшение количества травм на воде и погибших на воде |  |  | - | - | | - |
| 3.1.2 | Опубликование в средствах массовой информации в Матвеево - Курганском сельском поселении по информированию населения о мерах безопасности на водных объектах. |  | Июнь, июль, август, декабрь | - | - | | - |
|  | Итого по муниципальной  программе |  |  | X |  | 1191,3 | 1191152,82 | |  |