РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАТВЕЕВО – КУРГАНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАТВЕЕВО - КУРГАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МАТВЕЕВО – КУРГАНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 114

26 июня 2024г                                                                                  п. Матвеев Курган

Об утверждении Порядка и сроков составления

проекта бюджета Матвеево - Курганского сельского

поселения на 2025 год и на плановый период

2026 и 2027 годов

В соответствии со статьями 169, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации и решением Собрания депутатов Матвеево - Курганского сельского поселения от 28.12.2020 №  203 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Матвеево - Курганском сельском поселении", в целях обеспечения составления проекта бюджета  поселения на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок и сроки составления проекта бюджета поселения на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов  согласно приложению.

2. Специалистам Администрации Матвеево - Курганского сельского поселения обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования,  подлежит размещению на официальном сайте  сельского поселения в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела экономики и финансов Мисикову Л.Г.

Глава  Администрации

Матвеево - Курганского сельского поселения                                     Г.В. Щеткова.

- Приложение

к постановлению

от 26.06.2024 г.  № 114

ПОРЯДОК

и сроки составления проекта бюджета

Матвеево - Курганского сельского поселения

на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

| №п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Разработка и представление в отдел экономики и финансов прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения в разрезе кодов классификации доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2025 – 2027 годы и его обоснования по формам, установленным министерством финансов Ростовской области | до 1 августа 2024 г. | главные администраторы доходов бюджета поселения |
| 2. | Разработка и представление в отдел экономики и финансов экономических показателей, исходных данных и сведений, необходимых для составления проекта бюджета поселения и прогноза бюджета поселения на 2025 – 2027 годы в части налоговых и неналоговых доходов по формам, установленным министерством финансов Ростовской области | до 1 августа 2024 г. | - ведущие специалисты по имущественным и земельным отношениям – Руднева А.А, Слизкая А.Н. |
| 3. | Разработка и представление в отдел экономики и финансов информации о предельной штатной численности на 2025 – 2027 годы по главным распорядителям средств бюджета поселения, согласованной с Главой Администрации поселения | до 20 июля 2024 г. | Ведущий специалист по кадровой работе Топтун С.Г |
| 4. | Получение объемов финансирования и лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов и уличного освещения для Матвеево - Курганского сельского поселения и казенных учреждений, находящихся в ведении Администрации Матвеево - Курганского сельского поселения на 2025 – 2027 годы | до 25 августа 2024 г. | Ведущий специалист по вопросам коммунального хозяйства и благоустройства, потребления топливно-энергетических ресурсов – Варченко В.И. |
| 5. | Получение объемов финансирования и лимитов потребления водоснабжения, водоотведения и вывоза жидких бытовых отходов, нормативов накопления твердых коммунальных отходов для Администрации Матвеево - Курганского сельского поселения и казенных учреждений, находящихся в ведении Администрации Матвеево - Курганского сельского поселения на 2025 – 2027 годы | до 25 августа 2024 г. | Ведущий специалист по вопросам коммунального хозяйства и благоустройства, потребления топливно-энергетических ресурсов – Варченко В.И. |
| 6. | Представление в отдел экономики и финансов поселения предложений для формирования предельных показателей расходов бюджета поселения на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов | до 15 августа 2024 г. | главные распорядители средств бюджета поселения |
| 7. | Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок), установленных Областным законом от 10.05.2012 № 843-ЗС «О региональных налогах и некоторых вопросах налогообложения в Ростовской области» | до 20 августа 2024 г. | ведущий специалист по имущественным отношениям – Слизкая А.Н. |
| 8. | Подготовка постановления Администрации поселения «О прогнозе социально-экономического развития поселения на 2025 – 2027 годы» | до 30 сентября 2024 г. | Начальник отдела экономики и финансов – Л.Г. Мисикова |
| 9. | Подготовка проектов решений Собрания депутатов Матвеево - Курганского сельского поселения «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Матвеево - Курганского сельского поселения «О земельном налоге»» и «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Матвеево - Курганского сельского поселения «О налоге на имущество физических лиц»» (при необходимости) | до 30 сентября 2024 г. | ведущие специалисты по имущественным и земельным отношениям – Руднева А.А, Слизкая А.Н. |
| 10. | Разработка и согласование с отделом экономики и финансов поселения проектов муниципальных программ поселения, предлагаемых к реализации начиная с 2025 года, а также проектов изменений в ранее утвержденные муниципальные программы поселения | до 29 октября 2024 г. | Ответственные исполнители муниципальных программ поселения |
| 11. | Формирование и представление Главе Администрации поселения параметров бюджета поселения на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, подготовленных на основе: прогноза поступлений доходов с учетом данных главных администраторов доходов бюджета поселения; предельных показателей расходов бюджета поселения | до 30 октября 2024 г. | Начальник отдела экономики и финансов – Л.Г. Мисикова |
| 12. | Подготовка проекта постановления Администрации поселения «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Матвеево - Курганского сельского поселения на 2025 – 2027 годы» | до 15 ноября 2024 г. | Начальник отдела экономики и финансов – Л.Г.Мисикова |
| 13. | Доведение до главных распорядителей средств бюджета поселения предельных показателей расходов бюджета поселения на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов | до 10 ноября 2024 г. | Начальник отдела экономики и финансов – Л.Г.Мисикова |
| 14. | Формирование электронных документов для составления проекта бюджета поселения на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов в информационной системе «АЦК-Планирование» Единой автоматизированной системы управления общественными финансами в Ростовской области с приложением обоснований бюджетных ассигнований | до 10 ноября 2024 г. | Начальник отдела экономики и финансов – Л.Г.Мисикова |
| 15. | Подготовка проекта постановления Администрации поселения об одобрении основных параметров проекта бюджета поселения на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов в соответствии с соглашением о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов поселения | до 15 ноября 2024 г. | Начальник отдела экономики и финансов – Л.Г.Мисикова |
| 16. | Подготовка постановления Администрации Матвеево - Курганского сельского поселения «О предварительных итогах социально-экономического развития поселения за 9 месяцев 2024 г. и ожидаемых итогах социально-экономического развития поселения за 2024 год» | до 30 октября 2024 г. | Начальник отдела экономики и финансов – Л.Г.Мисикова |
| 17. | Представление в отдел экономики и финансов поселения паспортов муниципальных программ поселения (проектов изменений в указанные паспорта) | до 30 октября 2024 г. | ответственные исполнители муниципальных программ поселения |
| 18. | Подготовка и представление в Администрацию Матвеево - Курганского сельского поселения для внесения в Собрание депутатов Матвеево - Курганского сельского поселения проекта решения Собрания депутатов поселения «О бюджете Матвеево - Курганского сельского поселения на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» | до 30 октября 2024 г. | Начальник отдела экономики и финансов – Л.Г.Мисикова |
| 19. | Направление в Министерство финансов Ростовской области основных параметров проекта бюджета Матвеево - Курганского сельского поселения на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов в соответствии с соглашением о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов | До 15 ноября 2024 г. | Начальник отдела экономики и финансов – Л.Г.Мисикова |
| 20. | О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества Матвеево - Курганского сельского поселения на период 2025-2027 годов | До 15 ноября 2024 г. | - специалист 1 категории по имуществу – Кравченко Н.А. |

Начальник отдела экономики и финансов                                                                                                                       Л.Г. Мисикова