Приложение №2

к Постановлению Администрации

Матвеево – Курганского

сельского поселения

от    13.04. 2012г      №82а

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

(Муниципальной долгосрочной целевой Программы «Развитие материально-технической базы  и освещение деятельности  Администрации   Матвеево-Курганского сельского поселения  на 2012 – 2014 годы» ) по состоянию на «01» апреля 2012 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (капитальные вложения, НИОКР, прочие расходы) | Сроки выполнения | Муниципальный заказчик – главный распорядитель средств бюджета сельского поселения | Источники финансирования | Уточненный план бюджетных ассигнований на текущий году (тыс. рублей) | Фактически доведено объемов финансирования до главного распорядителя средств бюджета сельского поселения за отчетный период (тыс. рублей) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) | Причины неисполнения плана бюджетных ассигнований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Восстановление и сопровождение системного программного обеспечения |  | 23.01.2012-31.12.2012 |  | бюджет сельского поселения | 130,1 | 30,74 | 30,74 |  |
| 2 | Заправка катриджей |  | 23.01.2012-31.12.2012 |  | бюджет сельского поселения | 20,0 | 4,2 | 4,2 |  |
| 3 | Изготовление символики |  | 01.03.2012-30.12.2012 |  | бюджет сельского поселения | 31,9 | 31,86 | 31,86 |  |
| 4 | Информационные услуги |  | 01.01.2012-30.06.2012 |  | бюджет сельского поселения | 114,5 | 38,64 | 38,64 |  |
| 5 | Обновление клиента и техническая поддержка сайта |  | 23.01.2012-31.12.2012 |  | бюджет сельского поселения | 30,0 | 8,7 | 8,7 |  |
| 6 | Размещение информационного материала на радио |  | 10.01.2012-01.03.2012 |  | бюджет сельского поселения | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |
| 7 | Оказание консультационных услуг по ПП «Парус – Бюджет» |  | 13.01.2012-31.12.2012 |  | бюджет сельского поселения | 50,0 | 19,6 | 19,6 |  |
| 8 | Приобретение основных средств |  | 20.01.2012-31.12.2012 |  | бюджет сельского поселения | 90,0 | 32,3 | 32,3 |  |
| 9 | Проведение праздников |  | 13.01.2012 -31.12.2012 |  | бюджет сельского поселения | 30,0 | 5,0 | 5,0 |  |
| 10 | Размещение информационного материала в газете, на ТВ, радио |  | 01.01.2012 – 31.12.2012 |  | Бюджет сельского поселения | 99,0 | 25,8 | 25,8 |  |
| 11 | Проведение торжественных мероприятий, посвященных чествованию коллективов |  | 10.01.2012-31.12.2012 |  | Бюджет сельского поселения | 50,0 | 3,9 | 3,9 |  |
| 12 | Оплата целевых взносов в Ассоциацию «Совет муниципальных образований Ростовской области» |  |  |  | Бюджет сельского поселения | 30,0 | 0 | 0 |  |
| 13 | Издание информационного бюллетене, а также публикация статей в местных СМИ |  |  |  | Бюджет сельского поселения | 24,0 | 0 | 0 |  |
|  | Всего по Программе | всего | 700,0 | 201,24 | 201, 24 |  |

Ведущий специалист					М.А. Морозова