

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАТВЕЕВО – КУРГАНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАТВЕЕВО - КУРГАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МАТВЕЕВО – КУРГАНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

27.12.2017 год № 200 п.Матвеев Курган

Об утверждении плана реализации муниципальной программы

Матвеево-Курганского сельского поселения «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами населения

Матвеево-Курганского поселения на 2014-2020 годы» на 2018 год.

В соответствии с постановлением Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения от 16.09.2013 № 261 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Матвеево-Курганского сельского поселения», постановлением Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения от 11.10.2013 № 303 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского поселения»:

1.Утвердить план реализации муниципальной программы Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского поселения на 2014-2020 годы» на 2018 год согласно приложению.

2.Настоящее распоряжение вступает в силу после его опубликования в информационном бюллетени Матвеево-Курганского сельского поселения и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3.Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения Новак А.А.

Глава Администрации

Матвеево-Курганского

сельского поселения Г.В.Щеткова

Приложение

к распоряжению Администрации

Матвеево-Курганского

сельского поселения

от 27.12.2017 г № 200

План

реализации муниципальной программы Матвеево-Курганского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского поселения на 2014-2020 годы**»** на 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы,  основного мероприятия | Ответственный   исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок  реализации | Объем расходов [<\*>](#Par1127) (тыс. руб.) | | | | |
| всего | областной  бюджет | районный  бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | **"Развитие жилищного**  **хозяйства в Матвеево-Курганском сельском поселении"** |  |  |  | **171,0** | **Х** | **Х** | **171,0** | **Х** |
| 1.1 | **Основное мероприятие:** «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского сельского поселения» | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения | Повышение комфортности проживания граждан, соответствие многоквартирных домов нормативно-техническим требованиям | Весь период | 8,0 | Х | Х | 8,0 | Х |
|  | - взносы региональному оператору |  |  |  | 8,0 | Х | Х | 8,0 | Х |
|  | - содержание муниципального имущества |  |  |  | 163,0 | Х | Х | 163,0 | Х |
| 2. | **"Развитие коммунального**  **хозяйства в Матвеево-Курганском сельском поселении"** |  |  | Весь период | **116,6** | **Х** | **Х** | **116,6** | **Х** |
| 2.1 | **Основное мероприятие:**  «Расходы на ремонт и содержание объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие коммунального хозяйства» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского сельского поселения» | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения | Повышение удовлетворенности населения Матвеево-Курганского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов. | Весь период | 116,6 | Х | Х | 116,6 | Х |
|  | - ремонт газопроводов | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  | Весь период | 100,0 | Х | Х | 100,0 | Х |
|  | -уплата налогов | Начальник сектора экономики и финансов |  | Весь период | 16,6 | Х | Х | 16,6 | Х |
| 3. | **«Благоустройство территории Матвеево-Курганского сельского поселения»** | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  |  | **16801,4** | **Х** | **Х** | **16801,4** | **Х** |
| 3.1 | **Основное мероприятие:**  «Расходы на содержание, ремонт уличного освещения в рамках подпрограммы «Благоустройство территории» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского сельского поселения» | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения | Создание условий для благоприятного проживания граждан на территории городского поселения;  - повышение уровня благоустроенности территории |  | 11478,7 | Х | Х | 11478,7 | Х |
|  | -коммунальные услуги за уличное освещение | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  |  | 10278,7 | Х | Х | 10278,7 | Х |
|  | -ТО уличного освещения | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  |  | 1100,0 | Х | Х | 1100,0 | Х |
|  | - установка дополнительных новых бетонных опор ЛЭП | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  |  | 100,0 | Х | Х | 100,0 | Х |
| 3.2 | **Основное мероприятие:**  «Расходы на озеленение территории в рамках подпрограммы «Благоустройство территории» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского сельского поселения» | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения | Развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности; развитие культурного отдыха населения; улучшение санитарного и экологического состояния сельскогопоселения; увеличение площади зеленых насаждений. |  | 500,0 | Х | Х | 500,0 | Х |
|  | -приобретение рассады однолетних и многолетних цветов. | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  |  | 200,0 | Х | Х | 200,0 | Х |
|  | - приобретение малых архитектурных форм | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  |  | 300,0 | Х | Х | 300,0 | Х |
| 3.3 | **Основное мероприятие:**  «Расходы на ремонт и содержание гражданских кладбищ, памятников в рамках подпрограммы «Благоустройство территории» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского сельского поселения» | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения | Развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности; улучшение санитарного и экологического состояния мест захоронений сельского поселения. |  | 1947,3 | Х | Х | 1947,3 | Х |
|  | -содержание кладбищ и мест захоронения | Зам.ГлавыМатвеево-Курганского сельского поселения |  |  | 400,0 | Х | Х | 400,0 | Х |
|  | - установка ограждения на гражданских кладбищах в х.Колесниково и в с.Новоандриановка | Зам.ГлавыМатвеево-Курганского сельского поселения |  |  | 200,0 | Х | Х | 200,0 | Х |
|  | - текущий ремонт памятников | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  |  | 700,0 | Х | Х | 700,0 | Х |
|  | - работы по скашиванию травы | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  |  | 250,0 | Х | Х | 250, | Х |
|  | - установка туалета на гражданском кладбище по ул.Комсомольской (новое кладбище) | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  |  | 250,0 | Х | Х | 250,0 | Х |  |
|  | - подвод водопровода на новое кладбище | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  |  | 95,0 | Х | Х | 95,0 | Х |  |
|  | -коммунальные платежи | Зам.ГлавыМатвеево-Курганского сельского поселения |  |  | 52,3 | Х | Х | 52,3 | Х |  |
| 3.4 | **Основное мероприятие:**  Прочие расходы на благоустройство территории в рамках подпрограммы «Благоустройство территории» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского сельского поселения» | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения | Соблюдение санитарных норм и правил по содержанию  территории;  - обеспечение чистоты и порядка улиц и дворов, организация мест отдыха ;  - содержание территорий в соответствии с санитарными, техническими нормами и правилами |  | 2875,4 | Х | Х | 2875,4 | Х |
|  | -отлов бродячих собак | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  |  | 45,0 | Х | Х | 45,0 | Х |
|  | -утилизация стихийных свалок | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  |  | 175,4 | Х | 175,4 | Х | Х |
|  | - изготовление ПСД на благоустройство парков по ул.Пушкинской и ул.Агрономической | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  |  | 300,0 | Х | Х | 300,0 | Х |
|  | - удаление и обрезка деревьев | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  |  | 200,0 | Х | Х | 200,0 | Х |
|  | - ЦЗН | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  |  | 1200,0 | Х | Х | 1200,0 | Х |
|  | - хозрасходы | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  |  | 300,0 | Х | Х | 300,0 | Х |
|  | - приобретение и установка детской площадки | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  |  | 100,0 | Х | Х | 100,0 | Х |
|  | - приобретение и установка системы видеонаблюдения | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  |  | 150,0 | Х | Х | 150,0 | Х |
|  | - установка флагштоков и флагов по ул.Комсомольской | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  |  | 100,0 | Х | Х | 100,0 | Х |
|  | - установка общественного туалета в центре поселка | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  |  | 350,0 | Х | Х | 350,0 | Х |