

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАТВЕЕВО – КУРГАНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАТВЕЕВО - КУРГАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МАТВЕЕВО – КУРГАНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 10.03.2020г. №20 п. Матвеев Курган

|  |
| --- |
| «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Матвеево-Курганского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» за 2019 год» |

В соответствии с Постановлением Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения от 28.06.2018г. № 137 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Матвеево-Курганского сельского поселения»,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

 1. Утвердить годовой отчет за 2019 год о реализации муниципальной программы Матвеево-Курганского сельского поселения «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановление Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения от

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене, подлежит размещению на официальном сайте сельского поселения в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Матвеево-Курганского

сельского поселения Г.В.Щеткова

Приложение

к Постановлению Администрации

Матвеево-Курганского сельского поселения

от 10.03.2020 № 20

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы Матвеево-Курганского сельского поселения «Социальная поддержка граждан»**

**за 2019 год**

1. Основные результаты

 1.Общие положения:

 Муниципальная программа **«**Социальная поддержка граждан**»** утверждена постановлением Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения от 02.11.2018. № 199.

Общий объем программы в 2019г. составил 434,3тыс. руб., из них:

- средства федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;

- средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб.;

- средства местного бюджета – 434,3тыс. руб.

 2. Исполнение программных мероприятий:

Повышение качества жизни отдельных категорий населения Матвеево-Курганского сельского поселения, сокращение бедности путем увеличения уровня их доходов, предоставление в соответствии с принципом доступности мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством.

Реализация муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» в 2016г. осуществлялась по следующим направлениям:

*-* Выплата пенсии за выслугу лет, служащим замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Матвеево-Курганское сельское поселение»:

Плановые показатели составили: всего – 434,3 тыс. руб., из них 0,0 тыс. руб. – средства федерального бюджета; 0,0 тыс. руб. – средства областного бюджета; 434,3 тыс. руб. - средства местного бюджета.

Кассовый расход в целом составил: всего – 434,3 тыс. руб., из них 0,0 тыс. руб. – средства федерального бюджета; 0,0 тыс. руб. – средства областного бюджета; 434,3 тыс. руб. - средства местного бюджета.

Исполнение составило 100,0%.

II. Оценка эффективности реализации Программы

 Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Матвеево-Курганского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» за 2019 год приведен в приложении № 1 к настоящему отчету.

Сведения о степени выполнения подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы Матвеево-Курганского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» за 2019 год приведен в приложении № 2 к настоящему отчету.

Отчет об использовании средств бюджета Матвеево-Курганского сельского поселения на реализацию муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» за 2019 год приведен в приложении № 3 к настоящему отчету.

Информация о расходах областного бюджета, районного бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Матвеево-Курганского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» за 2018 год приведен в приложении № 4 к настоящему отчету.

Ведущий специалист Г.В.Сорокина

 Приложение 1

к Постановлению Администрации

Матвеево-Курганского сельского поселения

от 10.03.2020 г. № 20

**СВЕДЕНИЯ**

**о достижении значений целевых показателей (индикаторов)**

**муниципальной программы Матвеево-Курганского сельского поселения
«Социальная поддержка граждан» за 2019 год**

| № п/п | Целевой показатель (наименова­ние)  | Единица измере-ния | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019г | Отчетный год, план | Отчетный год, факт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Матвеево-Курганского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» |
| 1.1. | Доля граждан, получа­ющих меры социаль­ной поддержки в общей численности населения сельского поселения  | процен-тов | 0,02 | 0,02 | 0,02 | - |

Приложение 2

к Постановлению Администрации

Матвеево-Курганского сельского поселения

от 10.03.2020г. № 20

**Сведения о степени выполнения**

**подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы Матвеево-Курганского сельского поселения**

 **«Социальная поддержка граждан»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наимено­вание основного мероприятия | Ответ­ственный за исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации муниципальной про­граммы (подпро­граммы) |
| начала реа­лизации | окончания реализации | начала реа­лизации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципальная программа Матвеево-Курганского сельского поселения «Социальная поддержка граждан на 2014-2020 годы» |
| 1. | Выплата государственной пенсии за выслугу лет   | Администрация Матвеево-Курганского сельского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | повышение качества жизни отдельных категорий граждан населения Матвеево-Курганского сельского поселения | - |

Приложение 3

к Постановлению Администрации

Матвеево-Курганского сельского поселения

от 10.03.2020г. № 20

**Отчет об использовании средств бюджета Матвеево-Курганского сельского поселения**

**на реализацию муниципальной программы «Социальная поддержка граждан»** **за 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОМС/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | **Программа:** «Социальная поддержка граждан» | Администрация Матвеево-Курганского сельского поселения | Выполнение в полном объеме социальных обязательств перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | Весь период | Весь период | 434,3 | 434,3 |
| 2 | **Подпрограмма:** «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» |  |  | Весь период | Весь период | 434,3 | 434,3 |
| 2.1.1 | **Основное мероприятие**: Выплата государственной пенсии за выслугу лет  |  |  | Весь период | Весь период | 434,3 | 434,3 |
| 3 | **Итого по муниципальной программе:**  |  - | - |  |  | 434,3 | 434,3 |

Приложение 4

к Постановлению Администрации

Матвеево-Курганского сельского поселения

от 10.03.2020г. №20

**Информация о расходах**

**областного бюджета, районного бюджета, местного бюджета**

**и внебюджетных источников на реализацию муниципальной
программы Матвеево-Курганского сельского поселения «Социальная поддержка граждан»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы | Источник финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| 2015 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Социальная поддержка граждан » | всего | 434,3 | 434,3 |
| областной бюджет | - | - |
| районный бюджет | - | - |
| местный бюджет | 434,3 | 434,3 |
| внебюджетные источники | - | - |

Информация

о завершенных в течение года мероприятиях муниципальной программы Матвеево-Курганского сельского поселения

«Социальная поддержка граждан» в 2019 году

Эффективное функционирование системы социальной поддержки населения направлено на предоставление мер социальной поддержки, социальных гарантий и выплат в полном объеме и в доступной форме с учетом адресного подхода.

С учетом решения этих задач, выполнение в полном объеме социальных обязательств перед населением, усиление социальной поддержки, обеспечение необходимого объема и качества социальных услуг является приоритетным направлением политики поселения в социальной сфере. На первый план выходит информированность населения о своих правах на получение мер социальной поддержки, качество и доступность получения мер социальной поддержки.

Все меры социальной поддержки, гарантированные федеральным и областным законодательством, предоставляются своевременно и в полном объеме.

Меры государственной социальной поддержки остаются важнейшим инструментом преодоления негативных последствий социального неравенства и бедности.

Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан».

Реализация мероприятий Программы позволяет:

- своевременно и в полном объеме предоставлять меры социальной поддержки населению;

- оптимизировать бюджетные расходы.

Общий экономический эффект от реализации Программы будет достигнут за счет увеличения доходов отдельных категорий населения Матвеево-Курганского сельского поселения.

Социальная эффективность реализации мероприятий Программы будет выражена в улучшении качества жизни отдельных категорий населения Матвеево-Курганского сельского поселения, путем предоставления мер социальной поддержки своевременно и в полном объеме.

Ведущий специалист Г.В.Сорокина