

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАТВЕЕВО – КУРГАНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАТВЕЕВО - КУРГАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МАТВЕЕВО – КУРГАНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№58

05.07.2021г. п. Матвеев Курган

Об исполнении плана реализации муниципальной

программы Матвеево - Курганского поселения

«Социальная поддержка граждан»

за 1 полугодие 2021 года

В соответствии с постановлением Администрации Матвеево - Курганского поселения от 28.06.2018 № 137 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Матвеево - Курганского сельского поселения», распоряжением Администрации Матвеево - Курганского поселения от 08.10.2018 № 198 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Матвеево - Курганского поселения», распоряжением Администрации Матвеево - Курганского поселения от 23.11.2018 № 216 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Матвеево-Курганского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» на 2019 год»:

1. Принять к сведению отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы Матвеево - Курганского поселения «Социальная поддержка граждан» за 1 полугодие 2021 года согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

3. Контроль за исполнением оставляю за собой

Глава Администрации

Матвеево-Курганского

сельского поселения Г.В. Щеткова

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан»

**за 1 полугодие 2021 год**а

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации  | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | Администрация Матвеево-Курганского сельского поселения | X | X | X | **457,3** | **457,3** |  **231,3** |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Выплата государственной пенсии за выслугу лет | Администрация Матвеево-Курганского сельского поселения | выполнение в полном объеме социальных обязательств перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **457,3** | **457,3** |  **231,3** |  |
|  | Итого по муниципальной программе  | X | X | X | X | **457,3** | **457,3** |  **231,3** |  |