

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАТВЕЕВО – КУРГАНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАТВЕЕВО - КУРГАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МАТВЕЕВО – КУРГАНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 39

17 июля 2024г. п. Матвеев Курган

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

«Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами

населения Матвеево-Курганского поселения

на 2019-2030 годы» за 1 полугодие 2024 года.

 В соответствии с постановлением Администрации Матвеево - Курганского поселения от 28.06.2018 № 137 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Матвеево - Курганского сельского поселения», распоряжением Администрации Матвеево - Курганского поселения от 08.10.2018 № 198 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Матвеево - Курганского поселения», распоряжением Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения от 28.12.2023г № 87 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Матвеево-Курганского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского поселения на 2019-2030 годы» на 2024 год:

 1.Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского поселения» за 1 полугодие 2024 года согласно приложению.

 2.Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

 3.Контроль за исполнением распоряжения возложить на Заместителя Главы Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения Новак А.А.

И. о. главы Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения А.А. Новак.

Приложение к распоряжению

От 17.07.2024 г № 39

**ОТЧЕТ**

об исполнении плана реализации муниципальной программы

 «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения

Матвеево-Курганского сельского поселения» за 1 полугодие. 2024 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Ответственный  исполнитель  | Ожидаемый результат (краткое описание) | Фактическая дата началареализации | Плановый срок реализации | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы не освоенных средств и причины их не освоения |
|  | предусмотреномуницпальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | **Подпрограмма 1.****Развитие жилищного****хозяйства в Матвеево-Курганском сельском поселении"**  | Зам. главы Администрации Матвеево- Курганского сельского поселения | Повышение комфортности проживания граждан, соответствие многоквартирных домов нормативно-техническим требованиям | **01.01.2024** | Весь период |  |  |  |  |
|  | **Основное мероприятие 1.1** «Мероприятия по обеспечению содержания имущества в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского сельского поселения» |  | 100,0 | 100,0 | 83,9 | 16,1 |
|  | **Мероприятие 1.1.1**Содержание информационной базы |  |  |  |  | 100,0 | 100,0 | 83,9 | 16,1 |
|  | **Контрольное событие подпрограммы 1.** |  |  |  |  | **100,0** | **100,0** | **83,9** | **16,1** |
|  | **Подпрограмма 2.****"Развитие коммунального****хозяйства в Матвеево-Курганском сельском поселении"**  |  | Повышение удовлетворенности населения Матвеево-Курганского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов. |  | Весь период |  |  |  |  |
|  | **Основное мероприятие 2.1** «Расходы на ремонт и содержание объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие коммунального хозяйства» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского сельского поселения» |  |  | Весь период | **349,5** | **349,5** | **339,8** | **9,7** |
|  | **Мероприятие 2.1.1**ТО и ремонт коммунальной техники |  |  | Весь период | 53,4 | 53,4 | 50,4 | 3,0 |
|  | **Мероприятие 2.1.2**ТО газопроводов |  |  | Весь период | 288,3 | 288,3 | 287,2 | 1,1 |
|  | **Мероприятие 2.1.3**Уплата налогов, сборов и иных платежей |  |  | Весь период | 7,8 | 7,8 | 2,2 | 5,6 |
|  | **Мероприятие 2.2**Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в рамках подпрограммы«Развитие коммунального хозяйства» муниципальной программы «Обеспечение качественнымижилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганскогосельского поселения» |  |  |  | Весь период | **352,3** | **352,3** | **-** | **352,3** |
|  | **Контрольное событие подпрограммы 2** |  |  |  |  | **701,8** | **701,8** | **339,8** | **362,0** |
|  | **Подпрограмма 3. «Благоустройство территории Матвеево-Курганского сельского поселения»**  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  **Основное мероприятие 3.1** «Расходы на содержание, ремонт уличного освещения в рамках подпрограммы «Благоустройство территории» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского сельского поселения» |  | Создание условий для благоприятного проживания граждан на территории городского поселения;- повышение уровня благоустроенности территории  |  |  | **15000,0** | **15000,0** | **7543,8** | **7456,2** |
|  | **Мероприятие 3.1.1**Коммунальные услуги за уличное освещение |  |  |  | 13500,0 | 13500,0 | 6502,3 | 6997,7 |
|  | **Мероприятие 3.1.2**ТО уличного освещения |  |  |  | 1500,0 | 1500,0 | 1041,5 | 458,5 |
|  | **Основное мероприятие 3.2**«Расходы на озеленение территории в рамках подпрограммы «Благоустройство территории» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского сельского поселения» |  | Развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности; развитие культурного отдыха населения;улучшение санитарного и экологического состояния сельского поселения;увеличение площади зеленых насаждений. |  |  | **500,0** | **500,0** | **300,0** | **200,0** |
|  | **Мероприятие 3.2.1**Приобретение рассады однолетних и многолетних цветов, саженцев деревьев  |  |  |  | 500,0 | 500,0 | 300,0 | 200,0 |
|  | **Основное мероприятие 3.3**«Расходы на ремонт и содержание гражданских кладбищ, памятников в рамках подпрограммы «Благоустройство территории» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского сельского поселения» |  | Развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности; улучшение санитарного и экологического состояния мест захоронений сельского поселения. |  |  | **2025,0** | **2025,0** | **825,8** | **1199,2** |
|  | **Мероприятие 3.3.1**Содержание кладбищ и мест захоронения |  |  |  | 1000,0 | 100,0 | 398,6 | 601,4 |
|  | **Мероприятие 3.3.2**Текущий ремонт памятников |  |  |  | 525,0 | 525,0 | 201,1 | 323,9 |
|  | **Мероприятие 3.3.3**Коммунальные платежи |  |  |  | 500,0 | 500,0 | 226,1 | 273,9 |  |
|  | **Основное мероприятие 3.4**Прочие расходы на благоустройство территории в рамках подпрограммы «Благоустройство территории» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского сельского поселения» |  | Соблюдение санитарных норм и правил по содержанию территории; - обеспечение чистоты и порядка улиц и дворов, организация мест отдыха ; - содержание территорий в соответствии с санитарными, техническими нормами и правилами |  |  | **5449,6** | **5449,6** | **1734,2** | **3715,4** |
|  | **Мероприятие 3.4.1**Отлов бродячих собак |  |  |  | 200,0 | 200,0 | - | 200,0 |
|  | **Мероприятие 3.4.2**Утилизация стихийных свалок |  |  |  | 150,0 | 150,0 | 37,5 | 112,5 |
|  | **Мероприятие 3.4.3**Хозрасходы |  |  |  | 314,6 | 314,6 | 245,7 | 68,9 |
|  | **Мероприятие 3.4.4**Утилизация ртутьсодержащих ламп |  |  |  | 35,0 | 35,0 | - | 35,0 |
|  | **Мероприятие 3.4.5**Работы по скашиванию травы |  |  |  | 500,0 | 500,0 | 199,8 | 300,2 |
|  | **Мероприятие 3.4.6**Коммунальные платежи |  |  |  | 580,0 | 580,0 | 115,2 | 464,8 |
|  | **Мероприятие 3.4.8**Содержание парков и скверов |  |  |  |  | 1500,0 | 1500,0 | 656,9 | 843,1 |
|  | **Мероприятие 3.4.9**Содержание площади |  |  |  |  | 1050,0 | 1050,0 | 301,6 | 748,4 |
|  | **Мероприятие 3.4.10**Ремонт детских площадок |  |  |  |  | 570,0 | 570,0 | - | 570,0 |
|  | **Мероприятие 3.4.11**  Удаление и санитарная обрезка деревьев  |  |  |  |  | 550,0 | 550,0 | 177,5 | 372,5 |
|  | **Контрольное событие подпрограммы 3** |  |  |  |  | **22974,6** | **22974,6** | **10403,8** | **12570,8** |
|  | **Итого по муниципальной программе:** |  |  |  |  | **23776,4** | **23776,4** | **10827,5** | **12948,9** |