

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАТВЕЕВО – КУРГАНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАТВЕЕВО - КУРГАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МАТВЕЕВО – КУРГАНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 41

17 июля 2024 г. п. Матвеев Курган

Об исполнении плана реализации муниципальной

программы Матвеево - Курганского сельского поселения

«Развитие культуры в Матвеево - Курганском сельском

поселении» за 1 полугодие 2024 года.

В соответствии с постановлением Администрации Матвеево - Курганского поселения от 28.06.2018 № 137 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Матвеево - Курганского сельского поселения», распоряжением Администрации Матвеево - Курганского поселения от 08.10.2018 № 198 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Матвеево - Курганского поселения», распоряжением Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения от 28.12.2023 № 90 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Матвеево- Курганском сельском поселении» на 2024 год:

1. Принять к сведению отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы Матвеево - Курганского поселения «Развитие культуры в Матвеево- Курганском сельском поселении» за 1 полугодие 2024 года согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

3. Контроль за исполнением оставляю за собой.

И. о. главы Администрации

Матвеево-Курганского сельского поселения А.А. Новак.

Приложение

к распоряжению

от 17.07.2024г № 41

**Отчет**

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Развитие культуры в Матвеево - Курганском сельском поселении»

за 1 полугодие 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы,  основного мероприятия | Ответствен  ный  исполнитель | результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | | Объемы неосвоен  ных средств и причины их не освоения |
| предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **1** | **Муниципальная программа «Развитие культуры»** | Глухих О.А.  Коваленко М.А. | - Обеспечение жителей сельского поселения культурно-массовыми мероприятиями;  - обеспечение сохранности зданий учреждений культуры;  - создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности,  - расширение возможностей для духовного развития;  повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | **25264,9** | **25264,9** | **9844,6** | **15420,3** |
|  | **Подпрограмма 1 «Дома культуры и другие учреждения культуры»** |  |  | **25264,9** | **25264,9** | **9844,6** | **15420,3** |
|  | **Основное мероприятие 1.1** Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений сельского поселения |  |  | 24806,9 | 24806,9 | 9637,0 | 15169,9 |
|  | **Мероприятие 1.1.1**  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений сельского поселения в рамках подпрограммы «Дома культуры и другие учреждения культуры» муниципальной программы «Развитие культуры в Матвеево-Курганском сельском поселении» (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) |  |  | 18240,0 | 18240,0 | 5748,8 | 12491,2 |
|  | **Приоритетное мероприятие 1.1.1.1**  Заработная плата |  |  |  | 14009,5 | 14009,5 | 4487,9 | 9521,6 |
|  | **Приоритетное мероприятие 1.1.1.2**  Начисления на выплаты по оплате труда |  |  |  | 4230,5 | 4230,5 | 1260,9 | 2969,6 |
|  | **Мероприятие 1.1.2** Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений сельского поселения в рамках подпрограммы «Дома культуры и другие учреждения культуры» муниципальной программы «Развитие культуры в Матвеево-Курганском сельском поселении» (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд, закупка энергетических ресурсов) |  |  |  | 6533,4 | 6533,4 | 3886,3 | 2647,1 |
|  | **Мероприятие 1.1.3** Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений сельского поселения в рамках подпрограммы «Дома культуры и другие учреждения культуры» муниципальной программы «Развитие культуры в Матвеево-Курганском сельском поселении» (Уплата прочих налогов. сборов и иных платежей) |  |  |  | 33,5 | 33,5 | 1,9 | 31,6 |
|  | **Приоритетное мероприятие 1.1.3.1**  Иные налоги |  |  |  | 33,5 | 33,5 | 1,9 | 31,6 |
|  | **Основное мероприятие 1.3**  Мероприятия по организации проведению фестивалей, конкурсов, торжественных мероприятий и других мероприятий в области культуры |  |  |  | 368,0 | 368,0 | 188,2 | 179,8 |
|  | **Мероприятие 1.4** Расходы по обеспечению содержания имущества в рамках подпрограммы «Дома культуры и другие учреждения культуры» муниципальной программы «Развитие культуры в Матвеево-Курганском сельском поселении» |  |  |  | 90,0 | 90,0 | 19,4 | 70,6 |
|  | **Приоритетное мероприятие 1.4.1**  Земельный налог и налог на имущество |  |  |  | 90,0 | 90,0 | 19,4 | 70,6 |