

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАТВЕЕВО – КУРГАНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАТВЕЕВО - КУРГАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МАТВЕЕВО – КУРГАНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 43

17 июля 2024 г. п. Матвеев Курган

Об исполнении плана реализации муниципальной

программы Матвеево - Курганского поселения

«Развитие физической культуры и спорта»

 за 1 полугодие 2024 года.

 В соответствии с постановлением Администрации Матвеево - Курганского поселения от 28.06.2018 № 137 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Матвеево - Курганского сельского поселения», распоряжением Администрации Матвеево - Курганского поселения от 08.10.2018 № 198 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Матвеево - Курганского поселения», распоряжением Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения от 28.12.2023 № 91 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Матвеево-Курганского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» на 2024 год:

 1. Принять к сведению отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы Матвеево - Курганского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 1 полугодие 2024 года.

согласно приложению к настоящему распоряжению.

 2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

 3. Контроль за исполнением оставляю за собой.

И. о. главы Администрации

Матвеево-Курганского сельского поселения А.А. Новак.

Приложение

к распоряжению

от 17.07.2024 № 43

**Отчет**

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта»

за 1 полугодие 2024года.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации  | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотреносводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1. | Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» | Администрация Матвеево - Курганского сельского поселения | Увеличение доли жителей сельского поселения систематически занимающихся физической культурой и спортом;увеличение доли учащихся общеобразовательных учреждений, систематически занимающихся физической культурой и спортом | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 10,0 | 10,0 | - | 10,0 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физкультурных и спортивных мероприятий | Администрация Матвеево - Курганского сельского поселения | Увеличение доли жителей сельского поселения систематически занимающихся физической культурой и спортом;увеличение доли учащихся общеобразовательных учреждений, систематически занимающихся физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом | Администрация Матвеево - Курганского сельского поселения | Повышение степени информированности и уровня знаний различных категорий населения по вопросам физической культуры и спорта;формирование позитивного общественного мнения о необходимости систематических занятий физической культурой и спортом и ведения здорового образа жизни | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
|  | Итого по муниципальной программе  |  |  |  |  | 10,0 | 10,0 | 0 | 10,0 |