

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАТВЕЕВО – КУРГАНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАТВЕЕВО - КУРГАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МАТВЕЕВО – КУРГАНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 44

17 июля 2024 г. п. Матвеев Курган

Об исполнении плана реализации муниципальной

программы Матвеево - Курганского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики

на 2022-2030 годы» за 1 полугодие 2024 года.

В соответствии с постановлением Администрации Матвеево - Курганского поселения от 28.06.2018 № 137 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Матвеево - Курганского сельского поселения», распоряжением Администрации Матвеево - Курганского поселения от 08.10.2018 № 198 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Матвеево - Курганского поселения», распоряжением Администрации Матвеево - Курганского поселения от 28.12.2023 № 92 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Матвеево – Курганского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики на 2022-2030 годы» на 2024 год**:**

1. Принять к сведению отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы Матвеево - Курганского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2022-2030 годы» за 1 полугодие 2024 года согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

3. Контроль за исполнением оставляю за собой

И. о. главы Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения А.А. Новак.

Приложение

к распоряжению

от 17.07.2024 г № 44

**ОТЧЕТ**

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Энергоэффективность и развитие энергетики на 2022-2030 годы» 1 полугодие 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  [<4>](#Par1127) | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Ожидаемый результат  (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы не освоенных средств и причины их не освоения  [<2>](#Par1127) |
| предусмотрено  муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 |
| 1. | **Основное мероприятие 1.1** «Мероприятия по замене ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие ( в том числе не менее 30 процентов от объема на основе светодиодов) в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Матвеево-Курганского сельского поселения» муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» | Администрация Матвеево-Курганского сельского поселения | Повышение комфортности проживания граждан, соответствие многоквартирных домов нормативно-техническим требованиям | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 |
|  | **Итого по муниципальной программе:** |  |  |  |  | **10,0** | **10,0** | **0,0** | **10,0** |