РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАТВЕЕВО – КУРГАНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАТВЕЕВО - КУРГАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МАТВЕЕВО – КУРГАНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 45

17 июля 2024 года.                                                                           п. Матвеев Курган

Об исполнении плана реализации муниципальной

программы Матвеево - Курганского поселения

«Развитие муниципальной службы » за 1 полугодие 2024 года.

В соответствии с постановлением Администрации Матвеево - Курганского поселения от 28.06.2018 № 137 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Матвеево - Курганского сельского поселения»,  распоряжением Администрации Матвеево - Курганского поселения от 08.10.2018 № 198 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Матвеево - Курганского поселения»,  распоряжением  Администрации Матвеево - Курганского поселения от 28.12.2023  № 93  «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Матвеево – Курганского сельского поселения «Развитие муниципальной службы» на 2024 год»:

1. Принять к сведению отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы Матвеево - Курганского поселения «Развитие муниципальной службы» за 1 полугодие 2024 года согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со  дня его подписания.

3. Контроль за  исполнением  оставляю за собой

И.о. главы администрации

Матвеево – Курганского сельского поселения                                    А.А. Новак

Приложение

к распоряжению

от 17.07.2024 № 45

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной  программы

«Развитие муниципальной службы»  за 1 полугодие 2024 года

| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Ожидаемый результат (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализации | Плановый срок реализации | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы не освоенных средств и причины их не освоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1. «Развитие муниципальной службы, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления»: | Начальник отдела экономики и финансов Мисикова Л.Г. | X | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 18389,8 | 18389,8 | 7183,4 | 11206,4 9501,0 |
|  | Основное мероприятие 1.1. Расходы на выплаты по оплате труда работников Администрации сельского поселения |  | выплаты по оплате труда, предусмотренные в соответствии с утвержденным Положением об оплате труда |  | весь период | 15591,3 | 15591,3 | 6090,3 |  |
|  | Основное мероприятие 1.2. Расходы на обеспечение функций Администрации Матвеево - Курганского сельского поселения |  | увеличение качества предоставления муниципальных услуг |  | весь период | 2768,5 | 2768,5 | 1093,1 | 1675,4 |
|  | Основное мероприятие 1.3. Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления |  | повышение уровня профессионального развития муниципальных служащих, повышение эффективности деятельности органа местного самоуправления |  |  | 30,0 | 30,0 | - | 30,0 |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие материально-технической базы и освещение деятельности Администрации Матвеево - Курганского сельского поселения» |  |  |  | весь период | 780,6 | 780,6 | 449,7 | 330,9 |
|  | Основное мероприятие 2.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений поселения |  | увеличение качества предоставления муниципальных услуг | X | весь период | 435,0 | 435,0 | 207,2 | 227,8 |
|  | Основное мероприятие 2.2. Расширение доступа граждан к информации о деятельности Администрации сельского поселения |  | максимально широкое информирование жителей сельского поселения о деятельности Администрации; обмен практиками муниципального управления на съездах СМО |  | весь период | 345,6 | 345,6 | 242,5 | 103,1 |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 19170,4 | 19170,4 | 7633,1 | 11537,3 |

Начальник отдела экономики и финансов                                                                                                                     Л.Г.Мисикова