

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАТВЕЕВО – КУРГАНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАТВЕЕВО - КУРГАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МАТВЕЕВО – КУРГАНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 52

15 марта 2024 г п. Матвеев Курган

|  |  |
| --- | --- |
| |  | | --- | | Об утверждении годового отчета муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского поселения на 2019-2030 годы» за 2023 год. | |

В соответствии с постановлением Администрации Матвеево - Курганского сельского поселения от 28.06.2018 № 137 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Матвеево - Курганского сельского поселения», распоряжением Администрации Матвеево - Курганского сельского поселения от 08.10.2018 № 198 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Матвеево - Курганского сельского поселения»,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1.  Утвердить годовой отчет за 2023 год об исполнении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского поселения на 2019-2030 годы», утвержденной постановлением Администрации Матвеево – Курганского сельского поселения от 02.11.2018 № 200 согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене, подлежит размещению на официальном сайте сельского поселения в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления, оставляю за собой.

Глава Администрации

Матвеево-Курганского сельского поселения Г.В. Щеткова.

Приложение

к постановлению

от 15.03. 2024 г. № 52

**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы**

**«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского поселения на 2019-2030 годы»**

Раздел 1. Конкретные результаты реализации

муниципальной программы, достигнутые за отчетный 2023год

Администрация Матвеево - Курганского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Матвеево- Курганского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского поселения на 2019-2030 годы».

Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского поселения на 2019-2030 годы» утверждена постановлением Администрации Матвеево- Курганского сельского поселения от 02.11.2018г. № 200.

Основной целью муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского поселения на 2019-2030 годы» (далее - Программа) в 2023 году являлось комплексное решение проблем благоустройства территорий поселения, создание благоприятных и комфортных условий для проживания населения, повышение качества их жизни. Вся работа Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения была максимально направлена на решение вопросов благоустройства сельского поселения.

Общий объем финансирования Программы за 2023 год за счет средств бюджета Матвеево - Курганского сельского поселения составил 210311,0 тыс. рублей.

По итогам 2023 года обеспечена положительная динамика основных показателей бюджета Матвеево - Курганского сельского поселения относительно уровня 2022 года.

За 2023 год в рамках муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского поселения на 2019-2030 годы» действовали три подпрограммы.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе

подпрограмм муниципальной программы

В состав данной муниципальной программы включены три подпрограммы:

1. Подпрограмма №1 «Развитие жилищного хозяйства»
2. Подпрограмма №2 «Развитие коммунального хозяйства»
3. Подпрограмма №3 «Благоустройство территории»

Сведения о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий в приложении № 1 к годовому отчету.

Раздел 3. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год

Показатель 1 доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц Матвеево-Курганского сельского поселения; » – плановое значение  100,0 процентов, фактическое значение – 100,0 процентов

Показатель 2 увеличение уровня озеленения территории сельского поселения; – плановое значение  100,0 процентов, фактическое значение – 100,0 процентов.

Показатель 3 доля удаленных аварийных и сухих деревьев к общему количеству аварийных деревьев; - плановое значение  100,0 процентов, фактическое значение – 100,0 процентов.

Показатель 4 доля благоустроенных мест захоронения к общему числу мест захоронения; » – плановое значение  100,0 процентов, фактическое значение – 100,0 процентов.

Показатель 5 доля отремонтированных памятников, малых архитектурных форм к общему числу памятников и малых архитектурных форм;

Показатель 6 организация прочих мероприятий по благоустройству территории сельского поселения » – плановое значение  100,0 процентов, фактическое значение – 100,0 процентов.

Раздел 4. Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы в 2022 году оценивается на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы:

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 равна 1,0;

степень достижения целевого показателя 2 равна 1,0;

степень достижения целевого показателя 3 равна 1,0;

степень достижения целевого показателя 4 равна 1,2;

степень достижения целевого показателя 1.1. равна 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.2. равна 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.3. равна 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.4. равна 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.5. равна 1,5;

степень достижения целевого показателя 2.1. равна 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1 (10/10 = 1), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2023 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1 (8/8), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2023 году.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета поселения, составляет 1 (8/8).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения составляет 0,99 22409,5/22428,6 = 0,99).

3.3. Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы составляет 1,01 (1/0,99 = 1,01), что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2023 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1 (1\*0,5) + (1\*0,3) + (1,05\*0,2) = 1). Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации муниципальной программы по итогам 2023 года.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы в 2022 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий результатов и связанных с их реализацией затрат. В ходе реализации муниципальной программы в 2023 году обеспечена реализация принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств, прозрачности (открытости), достоверности бюджета, адресности и целевого характера бюджетных средств. Произведенные расходы полностью соответствуют установленным расходным полномочиям.

Раздел 5. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Таким образом, анализируя достигнутые показатели, степень выполнения мероприятий программы, можно сделать вывод о том, что реализация Программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского поселения на 2019-2030 годы» является эффективной. Существует целесообразность дальнейшей реализации программных мероприятий данной муниципальной программы. Муниципальная программа вносит определенный вклад в социально-экономическое развитие сельского поселения, выполняются все условия для комфортного проживания жителей на территории поселения.

Приложение 1

к годовому отчету

Отчет

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского поселения

на 2019-2030 годы» за 2023 год

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятия | | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения об утверждении программы | | | | | Уточненный план ассигнований  на 2023 год | | | | | Исполнено (кассовые расходы) | | | | | Объемы  неосвоен- ных средств  и причины их неос-  воения |
| всего | феде- ральный бюджет  <\*> | област- ной  бюджет | мест- ный бюджет | внебюд- жетные источ-  ники | всего | феде- ральный бюджет  <\*> | област- ной  бюджет | мест- ный бюджет | внебюд- жетные источ-  ники | всего | феде- ральный бюджет  <\*> | област- ной  бюджет | мест- ный бюджет | внебюд- жетные источ-  ники |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| **Всего по программе** | | | **21036,4** | **-** | **208,5** | **20827,9** | **-** | **21036,4** | **-** | **208,5** | **20827,9** | **-** | **21011,0** | **-** | **184,4** | **20852,0** | **-** | **25,4** |
| 1**. Подпрограмма №1 «Развитие жилищного хозяйства»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Всего по подпрограмме:** | | **78,3** | **-** | **-** | **78,3** | **-** | **78,3** | **-** | **-** | **78,3** | **-** | **78,2** | **-** | **-** | **78,2** | **-** | **0,1** |
| 1. | Предоставление прав на использование Портала АИС | | 78,3 | - | - | 78,3 | - | 78,3 | - | - | 78,3 | - | 78,2 | - | - | 78,2 | - | 0,1 |
| **2. Подпрограмма №2 «Развитие коммунального хозяйства»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Всего по подпрограмме:** | | **429,8** | **-** | **208,5** | **221,3** | **-** | **429,8** | **-** | **208,5** | **221,3** | **-** | **405,5** | **-** | **184,4** | **221,1** | **-** | **24,3** |
| **2.1** | **Основное мероприятие:**  «Расходы на ремонт и содержание объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие коммунального хозяйства» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского сельского поселения» | | **210,1** | **-** | **-** | **210,1** | **-** | **210,1** | **-** | **-** | **210,1** | **-** | **210,0** | **-** | **-** | **210,0** | **-** | **0,1** |
| 2.1.1 | Ремонт и содержание коммунальной техники (налоги, страхование, запчасти) | | 210,1 | - | - | 210,1 | - | 210,1 | - | - | 210,1 | - | 210,0 | - | - | 210,0 | - | 0,1 |
| **2.2** | **Основное мероприятие**  Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в рамках подпрограммы «Развитие коммунального хозяйства» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского сельского поселения» | | 219,7 | - | 208,5 | 11,2 | - | 219,7 | - | 208,5 | 11,2 | - | 195,5 | - | 184,4 | 11,1 | - | 24,2 |
| **3. Подпрограмма №3 «Благоустройство территории»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **Всего по подпрограмме:** | **20528,3** | **-** | **-** | **20528,3** | - | **20528,3** | **-** | **-** | **20528,3** | **-** | **20527,3** | **-** | **-** | **20527,3** | **-** | **1,0** |
| 3.1 | | **Основное мероприятие:**«Расходы на содержание, ремонт уличного освещения в рамках подпрограммы «Благоустройство территории» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского сельского поселения» | **13498,3** | **-** | **-** | **13498,3** | **-** | **13498,3** | **-** | **-** | **13498,3** | **-** | **13498,2** | **-** | **-** | **13498,2** | **-** | **0,1** |
| 3.1.1 | | Коммунальные услуги за уличное освещение | 11484,7 | - | - | 11484,7 | - | 11484,7 | - | - | 11484,7 | - | 11484,6 | - | - | 11484,6 | - | 0,1 |
| 3.1.2 | | ТО уличного освещения | 2013,6 | - | - | 2013,6 | - | 2013,6 | - | - | 2013,6 | - | 2013,6 | - | - | 2013,6 | - | - |
| 3.2 | | **Основное мероприятие:**  «Расходы на озеленение территории в рамках подпрограммы «Благоустройство территории» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского сельского поселения» | **449,8** | **-** | **-** | **449,8** | **-** | **449,8** | **-** | **-** | **449,8** |  | **449,8** | **-** |  | **449,8** | **-** | **-** |
| 3.2.1 | | Приобретение рассады однолетних и многолетних цветов | 449,8 | - | - | 449,8 | - | 449,8 | - | - | 449,8 |  | 449,8 | - |  | 449,8 | - | - |
| 3.3 | | **Основное мероприятие:**  «Расходы на ремонт и содержание гражданских кладбищ, памятников в рамках подпрограммы «Благоустройство территории» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского сельского поселения» | **1627,8** | **-** | **-** | **1627,8** | **-** | **1627,8** | **-** | **-** | **1627,8** | **-** | **1627,6** | **-** | **-** | **1627,6** | **-** | **0,2** |
| 3.3.1 | | Содержание кладбищ и мест захоронения | 1144,6 | - | - | 1144,6 | - | 1144,6 | - | - | 1144,6 | - | 1144,5 | - | - | 1144,5 | - | 0,1 |
| 3.3.2 | | ТО газ. Оборудования «вечный огонь» | 1,6 | - | - | 1,6 | - | 1,6 | - | - | 1,6 | - | 1,5 | - | - | 1,5 | - | 0,1 |
| 3.3.3 | | Коммунальные платежи | 481,6 | - | - | 481,6 | - | 481,6 | - | - | 481,6 | - | 481,6 | - | - | 481,6 | - | - |
| 3.4 | | **Основное мероприятие:**  Прочие расходы на благоустройство территории в рамках подпрограммы «Благоустройство территории» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского сельского поселения» | **4952,4** | **-** | **-** | **4952,4** | **-** | **4952,4** | **-** | **-** | **4952,4** | **-** | **4951,7** | **-** | **-** | **4951,7** | **-** | **0,7** |
| 3.4.1 | | Отлов бродячих животных | 475,0 | - | - | 475,0 | - | 475,0 | - | - | 475,0 | - | 475,0 | - |  | 475,0 | - | - |
| 3.4.2 | | Утилизация стихийных свалок | 187,4 | - | - | 187,4 | - | 187,4 | - | - | 187,4 | - | 187,4 | - | - | 187,4 | - | - |
| 3.4.3 | | Хозрасходы, ГСМ, | 448,0 | - | - | 448,0 |  | 448,0 | - | - | 448,0 |  | 448,0 | - | - | 448,0 | - | - |
| 3.4.4 | | ТО фонтана | 499,7 | - | - | 499,7 | - | 499,7 | - | - | 499,7 | - | 499,7 | - | - | 499,7 | - | - |
| 3.4.5 | | Удаление и обрезка деревьев | 123,1 | - | - | 123,1 | - | 123,1 | - | - | 123,1 | - | 123,1 | - | - | 123,1 | - | - |
| 3.4.6 | | Комплексные услуги по обращению с ртутьсодержащими отходами | 39,8 | - | - | 39,8 | - | 39,8 | - | - | 39,8 | - | 39,8 | - | - | 39,8 | - | - |
| 3.4.7 | | Содержание парков, скверов | 999,3 | - | - | 999,3 | - | 999,3 | - | - | 999,3 | - | 999,3 | - | - | 999,3 | - | - |
| 3.4.8 | | Обкос территории от сорной растительности | 649,8 | - | - | 649,8 | - | 649,8 | - | - | 649,8 | - | 649,1 | - | - | 649,1 | - | 0,7 |
| 3.4.9 | | Содержание центральной площади | 113,2 | - | - | 113,2 | - | 113,2 | - | - | 113,2 | - | 113,2 | - | - | 113,2 | - | - |
| 3.4.10 | | Ремонт детского игрового оборудования | 140,2 | - | - | 140,2 | - | 140,2 | - | - | 140,2 | - | 140,2 | - | - | 140,2 | - | - |
| 3.4.11 | | Коммунальные платежи | 431,2 | - | - | 431,2 | - | 431,2 | - | - | 431,2 | - | 431,2 | - | - | 431,2 | - | - |
| 3.4.12 | | Страхование автомобиля | 6,1 | - | - | 6,1 | - | 6,1 | - | - | 6,1 | - | 6,1 | - | - | 6,1 | - | - |
| 3.4.13 | | Приобретение основных средств (бензокосы, воздуходувка. Квадрацикл) | 34,3 | - | - | 34,3 | - | 34,3 | - | - | 34,3 | - | 34,3 | - | - | 34,3 | - | - |
| 3.4.14 | | Приобретение строй материалов (краска, известь. и.т.д) | 81,0 | - | - | 81,0 | - | 81,0 | - | - | 81,0 | - | 81,0 | - | - | 81,0 | - | - |
| 3.4.15 | | Устройство детской спортивной площадки | 597,5 | - | - | 597,5 | - | 597,5 | - | - | 597,5 | - | 597,5 | - | - | 597,5 | - | - |
| 3.4.16 | | Проверка сметной документации (гр.прав) | 126,8 | - | - | 126,8 | - | 126,8 | - | - | 126,8 | - | 126,8 | - | - | 126,8 | - | - |