РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАТВЕЕВО – КУРГАНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАТВЕЕВО - КУРГАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МАТВЕЕВО – КУРГАНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 54

15 марта 2024 года	                                                                  п. Матвеев Курган

Об утверждении отчета о реализации муниципальной

программы «Участие в предупреждении и ликвидации

последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение

пожарной безопасности и безопасности

людей на водных объектах»  за  2023 год.

В соответствии с постановлениями Администрации Матвеево - Курганского сельского поселения от 28.06.2018 № 137 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Матвеево - Курганского сельского поселения», распоряжением  Администрации Матвеево - Курганского сельского поселения от 08.10.2018 № 198 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ  Матвеево - Курганского сельского поселения»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить годовой отчет за 2023 год об исполнении муниципальной программы «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения от 02.11.2018 № 202,  согласно приложению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене, подлежит размещению на официальном сайте  сельского поселения в сети Интернет.

3.   Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Матвеево-Курганского сельского поселения                                          Г.В. Щеткова

Приложение

к постановлению

от 15.03.2024г № 54

Отчет

о  реализации  муниципальной программы

«Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2023 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

Администрация Матвеево-Курганское сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Матвеево-Курганское сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

Муниципальная программа «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» утверждена постановлением Администрации Матвеево - Курганское сельского поселения от 02.11.2018 № 202 ответственным исполнителем и участниками программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- происходит минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;

- обеспечивается эффективное предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

В 2023 году в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций и пропаганды среди населения безопасности жизнедеятельности и обучения действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций для достижения поставленных задач были достигнуты следующие результаты:

На территории поселения постоянно ведется противопожарная пропаганда – на сходах, в личных беседах, в ежемесячном информационном бюллетене «Вестник», в памятках, объявлениях, в школах напоминается о соблюдении требований пожарной безопасности, о запрете на выжигание сухой растительности и мерах ответственности, сообщаются номера телефона, по которым звонить в случае пожара.

Проведены тренировки по ликвидации ЧС на территории поселения и оповещению населения. В резерве находится передвижная  электростанция АД-12.

Прошли заседания КЧС и ПБ поселения по вопросам ПБ в весенне - летний и зимний пожароопасные периоды, безопасности на воде (льду).

Летом на территории поселения действовал особый противопожарный режим.

Существующие источники противопожарного водоснабжения и подъезды к ним содержатся в надлежащем состоянии.

Проведены рейды (УУП, Администрация, социальный педагог, депутат) перед отопительным сезоном и в конце декабря по семьям, находящимся в опасном социальном положении (беседы, памятки под роспись).

Доведены до населения правила безопасного поведения на воде и льду.

2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, а также сведения о достижении

контрольных событий муниципальной программы

Достижению указанных результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий подпрограмм.

В рамках подпрограммы 1 «Пожарная безопасность» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.

Основное мероприятие 1.1 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» выполнено в полном объеме. Финансовых затрат не производилось.

В рамках подпрограммы 2 «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций»  предусмотрена реализация 2 основных  мероприятий.

Основное мероприятие 2.1. «Мероприятия по обучению на курсах гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» в 2023 году в бюджете не запланировано, в течении года необходимости обучения не возникло.

Основное мероприятие 2.2. «Мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций»

Основное мероприятие 2.3 «Мероприятия по модернизации и поддержанию в готовности системы оповещения населения», необходимости в расходах не было.

В рамках подпрограммы 3 «Обеспечение безопасности на воде» предусмотрена реализация 1 основное  мероприятие.

Основное мероприятие 3.1. «Мероприятия по обеспечению безопасности людей на воде» необходимости в расходах не было.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы.

Мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме, в установленные сроки. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации мероприятий муниципальной программы, не выявлен.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Объем запланированных расходов на реализацию Программы на 2023 год составил 58,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет поселения – 58,4 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы приведены в приложении №2 к отчету о реализации муниципальной программы.

5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной

программы за 2023 год.

Программой и подпрограммой  Программы предусмотрено 6 показателей, по 6 показателям фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1.1. «Количество выездов добровольных пожарных на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия» плановое значение – 29 единиц, фактическое значение – 29 единиц.

Показатель 1.2.  «Численность населения, находящегося в зоне оперативного прикрытия пожарными частями» – 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель 2.1. Количество обученных руководителей организации и специалистов по единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций плановое значение – 16 единиц, фактическое значение  –  3 единиц.

Показатель  2.2. . Количество оповещенного населения   современными средствами оповещения» - плановое значение – 90 единиц, фактическое значение –  90 единиц.

Показатель 3.1. «Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах» - плановое значение – не менее 15 единиц, фактическое значение – 15 выездов.

Показатель 3.2. «Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных  учебных заведениях» - плановое значение – не менее 14 единиц, фактическое значение – 14 выездов.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

6. Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы в 2023 году оценивается на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы:

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1.1. равна 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.2. равна 1,0;

степень достижения целевого показателя 2.1. равна 1,0;

степень достижения целевого показателя 2.2. равна 1,0;

степень достижения целевого показателя 3.1. равна 1,0;

степень достижения целевого показателя 3.2. равна 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 100 (6/6 = 100), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2023 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1 (3/3), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2023 году.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств  бюджета поселения, составляет 1 (3/3).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств  бюджета поселения составляет 1 (58,4/58,3 = 1).

3.3. Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы составляет 1 (1/1 = 1), что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2023 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 100 (100*0,5) + (1*0,3) + (1*0,2) = 1). Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации муниципальной программы по итогам 2023 года.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы в 2023 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий результатов и связанных с их реализацией затрат. В ходе реализации муниципальной программы в 2023 году обеспечена реализация принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств, прозрачности (открытости), достоверности бюджета, целевого характера бюджетных средств. Произведенные расходы полностью соответствуют установленным расходным полномочиям. По итогам 2023 года объемы ассигнований, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, соответствуют объемам ассигнований бюджета Матвеево-Курганского сельского поселения.

7. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

Таким образом, анализируя  достигнутые показатели, степень выполнения мероприятий программы, можно сделать вывод о том, что реализация Программы «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» является эффективной. Данная муниципальная программа вносит определенный вклад в социальное развитие Матвеево-Курганского сельского поселения, обеспечивает эффективное предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах. Существует целесообразность дальнейшей реализации программных мероприятий.

Приложение 1

Сведения о выполнении основных мероприятий,

а также контрольных событий муниципальной программы

за 2023 г

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины нереализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1. | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | Администрация Матвеево-Курганского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Основное мероприятие 1.1 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности |  | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Снижение рисков возникновения пожаров и смягчение их возможных последствий |  | - |
| 3. | Подпрограмма 2. «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4. | Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по обучению на курсах гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |  | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; повышение уровня оперативности реагирования спасательных подразделений | - - | Ранее все специалисты проходили обучение |
| 5. | Основное мероприятие 2.2. Мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  | Выполнены мероприятия по акарицидной (противоклещевой) обработке и учету численности клещей |  |
| 6. | Основное мероприятие 2.3. Мероприятия по модернизации и поддержанию в готовности системы оповещения населения |  | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций |  | - |
| 7. | Подпрограмма 3. «Повышение уровня безопасности людей на водных объектах Матвеево-Курганского сельского поселения» | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 8. | Основное мероприятие 3.1. Мероприятия по обеспечению безопасности на воде |  | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Снижение рисков возникновения несчастных случаев на воде и смягчение их последствий |  | - |

Приложение 2

Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2023 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| Муниципальная программа «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | Всего | 58,4 | 58,4 | 58,3 |
|  | бюджет поселения | 58,4 | 58,4 | 58,3 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджета муниципального района | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | Всего | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет поселения | 0 | 0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджета муниципального района | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | Всего | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» | Всего | 58,4 | 58,4 | 58,3 |
|  | бюджет поселения | 58,4 | 58,4 | 58,3 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджета муниципального района | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по обучению на курсах гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям | Всего | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.2. Мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций | Всего | 58,4 | 58,4 | 58,3 |
| Основное мероприятие 2.3. Мероприятия по модернизации и поддержанию в готовности системы оповещения населения | Всего | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» | Всего | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет поселения | 0 | 0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджета муниципального района | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.1. Мероприятия по обеспечению безопасности людей на воде | Всего | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.2. Мероприятия по страхованию гражданской ответственности | Всего | 0 | 0 | 0 |

Приложение 3

Сведения

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Ед. измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | Отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| Муниципальная программа «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1. Количество выездов добровольных пожарных на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия | единиц | 29 | 29 | 29 | - |
| 2. | Показатель 2. Доля населения, охваченного системой оповещения | % | 100 | 100 | 100 | - |
| 3. | Показатель 3. Количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах | единиц | 90 | 90 | 90 | - |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Показатель 1.1. Количество выездов добровольных пожарных на тушение пожаров | единиц | 15 | 15 | 15 | - |
| Подпрограмма 2 «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Показатель 2.1. Количество обученных руководителей организации и специалистов по единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | человек | 2 | 2 | 2 | - |
| 6. | Показатель 2.2. Охват населения, оповещенного современными средствами оповещения | % | 90 | 90 | 90 | - |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Показатель 3.1. Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах | единиц | 15 | 15 | 15 | - |
| 8. | Показатель 3.2. Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных учебных заведениях | единиц | 14 | 14 | 14 | - |