Приложение № 11

к постановлению Администрации

Матвеево – Курганского

сельского поселения

от 05.07.2013г.. №196

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

«Муниципальной долгосрочной целевой программы

Культура Матвеево-Курганского сельского поселения

на 2011-2013гг.»

по состоянию на «01июля 2013 года

(представляется ежеквартально, 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом)

| № п/п | Наимено-вание меро-приятия |  |  | Категория расходов (капитальные вложения, НИОКР, прочие расходы) | Сроки выпол-нения | Муници-пальный заказчик – главный распорядитель средств бюджета сельского поселения | Источники финанси-рования | Уточненный план бюджетных ассигнований на текущий году (тыс. рублей) | Фактически доведено объемов финансирования до главного распорядителя средств бюджета сельского поселения за отчетный период (тыс.рублей) | Испол-нено (кассо-вые расходы) (тыс. рублей) | Причины неиспол-нения плана бюджет-ных ассиг-нований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  | Всего по Программе | всего | 8711,7 | 3897,7 | 3897,7 |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 80,0 |  |  | . |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 8631,7 | 3897,7 | 3897,7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджет-ные источники |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Культура» |  |  |  |  |  | Всего | 7212,2 | 3321,3 | 3321,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 80,0 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 7132,2 | 3321,3 | 3321,3 |  |
|  | 1.Начислена и выплачена заработная плата сотрудникам |  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 3085,7 | 1323,1 | 1323,1 |  |
|  | 2. Начислены и уплачены налоги на зарплату |  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 931,9 | 367,5 | 367,5 |  |
|  | 3.Прочие выплаты персоналу /ст.212/ |  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 6,0 |  |  |  |
|  | 4.Оплачены услуги связи |  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 63,0 | 27,8 | 27,8 |  |
|  | 5.Транспортные услуги |  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 11,0 | 8,1 | 8,1 |  |
|  | 6.Уплачено коммунальных услуг |  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 1253,7 | 760,2 | 760,2 |  |
|  | 7.Услуги по обслуживанию пожарной сигнализации |  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 70,6 | 35,3 | 35,3 |  |
|  | 8.Текущий ремонт: вт.ч. -Марьевский СК -Колесниковский СК |  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 670,2 | 331,5 129,6 90,1 | 331,5 129,6 90,1 |  |
|  | 9.Услуги по вывозу ТБО |  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 34,6 | 17,3 | 17,3 |  |
|  | 10.Услуги по содержанию имущества (заправка картриджей в т.ч. замена барабана) |  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 102,1 | 91,3 | 91,3 |  |
|  | 11.Ремонт музыкальной аппаратуры |  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 9,0 | 9,0 | 9,0 |  |
|  | 12. Проведение дератизации |  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 18,4 | 7,3 | 7,3 |  |
|  | 13.Услуги по передаче отчетности в ПФР, ИМНС |  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 2,8 | 2,8 | 2,8 |  |
|  | 14. Произведен спил сухих и аварийных ветвей и деревьев |  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 15,0 | 15,0 | 15,0 |  |
|  | 15.Прочие услуги |  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 38,1 | 23,8 | 23,8 |  |
|  | 16.Подписка на периодические издания |  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 55,0 | 11,4 | 11,4 |  |
|  | 17.Медицинский осмотр работников |  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 60,0 |  |  |  |
|  | 18.Информационно-консультационное обслуживание |  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 78,9 | 7,5 | 7,5 |  |
|  | 19.Обучение специалистов |  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 24,0 |  |  |  |
|  | 20. Уплачены налоги |  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 55,1 | 14,1 | 14,1 |  |
|  | 21.Приобретение расходных материалов |  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 232,0 | 157,3 | 157,3 |  |
|  | 22. Приобретение музыкальной аппаратуры |  |  |  |  |  | областной бюджет | 80,0 |  |  |  |
|  | 23.Приобретение основных средств |  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 301,7 | 99,5 | 99,5 |  |
|  | 24. Приобретение фасадных вывесок |  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 5,1 | 5,1 | 5,1 |  |
|  | 25. Приобретение злектрочайников |  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 8,2 | 8,2 | 8,2 |  |
|  | Подпрограмма «Библиотеки» |  |  |  |  |  |  | 1499,5 | 576,4 | 576,4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 1499,5 | 576,4 | 576,4 |  |
|  | 1.Начислено заработной платы сотрудникам |  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 703,4 | 318,8 | 318,8 |  |
|  | 2.Отчисления на зарплату |  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 218,1 | 81,1 | 81,1 |  |
|  | 3.Прочие выплаты /ст.212/ |  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 1,0 |  |  |  |
|  | 4.Транспортные услуги |  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 1,0 |  |  |  |
|  | 5.Оплата услуг связи |  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 44,0 | 20,4 | 20,4 |  |
|  | 6.Оплата коммунальных услуг |  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 88,8 | 38,8 | 38,8 |  |
|  | 7..Услуги по обслуживанию пожарной сигнализации |  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 7,2 | 3,6 | 3,6 |  |
|  | 8.Текущий ремонт В т.ч Марьевская СБ |  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 37,0 11,9 | 11,9 11,9 | 11,9 11,9 |  |
|  | 9, Содержание имущества |  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 73,2 | 14,4 | 14,4 |  |
|  | 10.Пополнение библиотечного фонда |  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 120,0 | 50,0 | 50,0 |  |
|  | 11..Изготовление фасадных вывесок |  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 4,3 | 4,3 | 4,3 |  |
|  | 12.Приобретение основных средств |  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 25,7 | 0,9 | 0,9 |  |
|  | 13.Приобретение программного продукта, информационно-консультационные услуги |  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 30,0 | 1,2 | 1,2 |  |
|  | 14.Медицинский осмотр сотрудников |  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 10,8 |  |  |  |
|  | 15.Подписка на периодические издания |  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 40,0 | 20,9 | 20,9 |  |
|  | 16.Образовательные услуги |  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 5,0 |  |  |  |
|  | 17.Прочие услуги |  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 7,0 |  |  |  |
|  | 18.Приобретение расходных материалов |  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 63,0 | 9,6 | 9,6 |  |
|  | 19.Уплата налогов |  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 20,0 | 0,5 | 0,5 |  |