Приложение №2

к Постановлению Администрации

Матвеево-Курганского

сельского поселения

от 05.07.2013 г №196

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

(Муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие материально-технической базы и освещение деятельности Администрации в Матвеево - Курганского сельского поселения на 2012-2014г.") за 1 полугодие  2013 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (капитальные вложения, НИОКР, прочие расходы) | Сроки выполнения | Муниципальный заказчик – главный распорядитель средств бюджета сельского поселения | Источники финансирования | Уточненный план бюджетных ассигнований на текущий году (тыс. рублей) | Фактически доведено объемов финансирования до главного распорядителя средств бюджета сельского поселения за отчетный период (тыс. рублей) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) | Причины неисполнения плана бюджетных ассигнований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Восстановление и сопровождение системного программного обеспечения |  | 10.01.2013-31.12.2013 |  | бюджет сельского поселения | 131,2 | 131,2 | 51,85 |  |
| 2 | Заправка картриджей |  | 10.01.2013-31.12.2013 |  | бюджет сельского поселения | 30,0 | 30,0 | 13,7 |  |
| 3 | Изготовление сертификата ключа подписи, продление лицензии |  | 17.12.2012- 31.01.2013 |  | бюджет сельского поселения | 9,88 | 9,88 | 9,88 |  |
| 4 | Информационные услуги |  | 09.01.2013-30.06.2013 |  | бюджет сельского поселения | 60,12 | 60,12 | 60,12 |  |
| 5 | Обновление клиента и техническая поддержка сайта |  | 10.01.2013-31.12.2013 |  | бюджет сельского поселения | 28,8 | 28,8 | 0 |  |
| 6 | Оказание консультационных услуг по ПП «Парус – Бюджет» |  | 21.01.2013-31.12.2013 |  | бюджет сельского поселения | 30,0 | 30,0 | 6,93 |  |
| 7 | Приобретение основных средств |  | 19.03.2013-31.12.2013 |  | бюджет сельского поселения | 70,0 | 51,2 | 51,2 |  |
| 8 | Проведение праздников |  | 13.01.2013 -31.12.2013 |  | бюджет сельского поселения | 70,0 | 70,0 | 46,4 |  |
| 9 | Размещение информационного материала в газете, на ТВ, радио |  | 10.01.2013 – 31.12.2013 |  | Бюджет сельского поселения | 130,0 | 130,0 | 73,4 |  |
| 10 | Проведение торжественных мероприятий, посвященных чествованию коллективов |  | 10.01.2013-31.12.2013 |  | Бюджет сельского поселения | 75,0 | 75,0 | 28,99 |  |
| 11 | Оплата целевых взносов в Ассоциацию «Совет муниципальных образований Ростовской области» |  | 25.01.2013- 31.01.2013 |  | Бюджет сельского поселения | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |
| 12 | Приобретение запасных частей к основным средствам |  | 10.01.2013-31.12.2013 |  | Бюджет сельского поселения | 80,0 | 80,0 | 21,0 |  |
|  | Всего по Программе | всего | 735,0 | 735,0 | 383,47 |  |